## Indicator Template (English)
Progress on validating indicators (internal use only) | [5 empty] | Indicator | [5 empty] | Baseline |  | Targets | [5 empty] | Niveau de Désagregation |  |  |  |  | Data sources | [5 empty] | Alignment with other M&E frameworks | Alignment with other M&E Frameworks and definitions (details)
Prioritisation / Retain? | Data source identified | Aligned w other M&E | Baseline identified | End target identified | Annual targets | Theory of Change (Impact / Outcome / Output) | Indicator (short name) | Type | Indicator (full title) | Definition | Comments (red means unresolved) | Source and date | Value | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Methodology for generating targets | National | Régional | District | Formation sanitaire | Autre désagregation | Data source | Frequency of measure | Source and frequency (calculated) | Disaggregations available/used | Indicator owner (responsible for verifying data) | Data supplier (responsible for supplying data) | (summary) | National Health Plan | National RMNCAH-N Plan | SDGs | WHO 100 Indicators | GFF global indicators | WB Project | Global Fund country M&E | GAVI country M&E | Add columns if necessary
Impact Indicators
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
Outcome 1 : [Name of outcome (from Theory of Change)]
[6 empty] | Outcome 1: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 1: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 1: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Output 1.1: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 1.2: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 1.3: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 1.4: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 1.5: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 1.6: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
Outcome 2 : [Name of outcome (from Theory of Change)]
[6 empty] | Outcome 2: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 2: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 2: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Output 2.1: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 2.2: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 2.3: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 2.4: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 2.5: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 2.6: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
Outcome 3 : [Name of outcome (from Theory of Change)]
[6 empty] | Outcome 3: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 3: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 3: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Output 3.1: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 3.2: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 3.3: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 3.4: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 3.5: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 3.6: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
Outcome 4 : [Name of outcome (from Theory of Change)]
[6 empty] | Outcome 4: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 4: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Outcome 4: [Name of outcome] |  | Outcome | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Outcome (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Output 4.1: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 4.2: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 4.3: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 4.4: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 4.5: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()
[6 empty] | Output 4.6: [Name of output] |  | Output | [18 empty] | ()

## Example (English)
Progress on validating indicators (internal use only) | [5 empty] | Indicator | [5 empty] | Baseline |  | Targets | [5 empty] | Niveau de Désagregation |  |  |  |  | Data sources | [5 empty] | Alignment with other M&E frameworks | Alignment with other M&E Frameworks and definitions (details)
Prioritisation / Retain? | Data source identified | Aligned w other M&E | Baseline identified | End target identified | Annual targets | Theory of Change (Impact / Outcome / Output) | Indicator (short name) | Type | Indicator (full title) | Definition | Comments (red means unresolved) | Source and date | Value | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Methodology for generating targets | National | Régional | District | Formation sanitaire | Autre désagregation | Data source | Frequency of measure | Source and frequency (calculated) | Disaggregations available/used | Indicator owner (responsible for verifying data) | Data supplier (responsible for supplying data) | (summary) | National Health Plan | National RMNCAH-N Plan | SDGs | WHO 100 Indicators | GFF global indicators | WB Project | Global Fund country M&E | GAVI country M&E | Add columns if necessary
Impact Indicators
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Impact | Maternal mortality | Impact | Maternal mortality ratio | Deaths during pregnancy, childbirth, or within 42 days of termination excluding accidents and acts of violence, per 100,000 live births (MICS TM.21) |  | MICS (2018) | 400 | 380 | 340 | 300 | 260 | 220 | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | National only | RMNCAH Directorate | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.1.1 Maternal mortality ratio | Maternal mortality ratio | Maternal mortality ratio
Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Impact | Newborn mortality | Impact | Neonatal mortality rate | Probability of dying within the first month of life (MICS CS.1) |  | MICS (2018) | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | EQUIST/OHT ; results expected in year 2 (after roll-out of EmONC infrastructure) |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | By region | RMNCAH Directorate | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.2.2 Neonatal mortality rate | Neonatal mortality rate | Newborn mortality rate
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Impact | Under-five mortality | Impact | Under-five mortality rate | Probability of dying between birth and the fifth birthday (MICS CS.5) |  | MICS (2018) | 100 | 95 | 90 | 87 | 84 | 81 | EQUIST/OHT ; rapid results expected early on (pneumonia and malaria treatment initiatives) |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | By region | Child Health Directorate | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.2.1 Under‑5 mortality rate | Under-five mortality rate | Under 5 mortality rate
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Impact | Stunting | Impact | Prevalence of stunting among children under 5 | Percentage of children under age 5 who fall below minus two standard deviations (moderate and severe) of the median height for age of the WHO standard (MICS TC.45a) |  | MICS (2018) | 25% | 24% | 23% | 22% | 20% | 18% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | By region; by sex | Nutrition Team | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation from the median of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards) among children under 5 years of age | Children under 5 years who are stunted (moderate and severe) | Prevalence of stunting among children under 5 years of age
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Impact | Adolescent birth rate | Impact | Adolescent fertility rate (15-19) | Age-specific fertility rate for women age 15-19 years (MICS TM.1) | This MICS definition of adolescence (aged 15-19) is not aligned with the country's definition of 10-19 - this definition needs to be confirmed. | MICS (2018) | 150 |  |  |  |  | 110 | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | National only | RMNCAH Directorate | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10–14 years; aged 15–19 years) per 1,000 women in that age group | Adolescent birth rate (per 1000 girls aged 10–14 year; aged 15–19 years) | Adolescent birth rate
Outcome 1 : Demand and utilisation of health services are strengthened
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Outcome 1. Demand and utilisation of health services are strengthened | Antenatal Care (ANC4) | Outcome | The percentage of pregnant women who have attended 4 or more ANC visits | Percentage of women age 15-49 years with a live birth in the last 2 years who during the pregnancy of the most recent live birth were attended at least four times by any provider (MICS TM.5b) |  | MICS 2010 | 38.1% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | By region | RMNCAH Directorate | National Institute of Statistics | WHO 100 |  |  |  | Percentage of women aged 15–49 who received four or more antenatal care visits
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  | Outcome (proxy) | Routine proxy: number of ANC 4+ in health facilities or mobile clinics | Number of pregnant women who attend ANC in a facility or mobile clinic for the fourth time or more | The HMIS uses 'ANC 4+' (including ANC5, ANC6, etc), so HMIS data cannot be used to calculate a rate (population). | HMIS | 155,625 | 163,386 | 183,809 | 204,232 | 245,078 | 285,924 | MoH modelling based on EQUIST/OHT targets |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc) | HMIS | Monthly | HMIS (Monthly) | By region/district/facility | RMNCAH Directorate | HMIS team | WB project | [5 empty] | Pregnant women with 4 ANC visits (PBF database)
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Outcome 1. Demand and utilisation of health services are strengthened | Deliveries assisted by skilled health professionals | Outcome | The percentage of deliveries assisted by skilled health personnel | Percentage of women age 15-49 years with a live birth in the last 2 years whose most recent live birth was attended by skilled health personnel (MICS TM.9) |  | MICS 2010 | 53.8% | 55% | 58% | 62% | 66% | 70% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/DHS | Periodic | MICS/DHS (Periodic) | By region | RMNCAH Directorate | National Institute of Statistics | SDGs, WHO 100 |  |  | 3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel | Births attended by skilled health personnel
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  |  | Outcome (proxy) | Routine proxy: the number of deliveries in facilities | Number of deliveries performed in a monitored environment (maternity) in a health facility |  | HMIS | 98,221 | 100,411 | 105,888 | 113,191 | 120,494 | 127,796 | MoH modelling based on EQUIST/OHT targets |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc) | HMIS | Monthly | HMIS (Monthly) | By region/district/facility | RMNCAH Directorate | HMIS team | WB project | [5 empty] | Number of deliveries attended by skilled health personnel (PBF database)
Maybe | Maybe | No | Yes | Yes | Yes | Output 1.1: the Health Baby voucher is scaled up to reduce financial barriers to births in facilities | Healthy Baby vouchers | Output | Number of Healthy Baby vouchers redeemed | Number of Health Baby vouchers redeemed by participating facilities and validated by the voucher management team | Data source not yet confirmed - awaiting approval for the sharing of data from the VMS | Voucher Management System (VMS) | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | Health Baby project plan | [5 empty] | Voucher Management System (VMS) | Quarterly | Voucher Management System (VMS) (Quarterly) | By region | Health Financing Team | IT Bureau
No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Output 1.2: mobile ANC clinics are rolled out in Region 1 and Region 2 to reach remote communities | ANC via mobile teams | Output | Number of ANC visits delivered via mobile teams in Region 1 and Region 2 | Number of Antenatal Care (ANC) visits of any type delivered by stand-alone mobile outreach teams in Region 1 and Region 2 |  | HMIS | 0 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | Costed RMNCAH plan | [5 empty] | HMIS | Monthly | HMIS (Monthly) | By region/district | RMNCAH Directorate | HMIS team
Outcome 2 : etc

## Modèle d'Indicateurs (Français)
Progrès dans la validation des indicateurs (pour usage interne) | [5 empty] | Indicateur | [5 empty] | Valeur de base |  | Cibles | [5 empty] | Niveau de Désagregation |  |  |  |  | Sources de données | [5 empty] | Alignement avec les autres cadres S&E | Alignement avec les autres définitions et cadres de S&E (détails)
Priorisation / Retenir ? | Source de données ? | Alignement (autres S&E) ? | Valeur de base ? | Cible final ? | Cibles annuels ? | Théorie du Changement (Impact / Effet / Extrant) | Indicator (nom court) | Type | Indicator (nom complet) | Formulation | Commentaires (rouge signifie non résolu) | Source et date | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Méthodologie de produire les cibles | National | Régional | District | Formation sanitaire | Autre désagregation | Source de données | Fréquence de mesure | Source et fréquence (calculé) | Ventilations disponibles/utilisées | Propriétaire de l'indicateur (doit verifier les données) | Fournisseur (responsible de fournir les données) | (résumé) | Plan National de Santé | Plan National de SRMNIA-N | ODDs | OMS 100 Indicateurs | Indicateurs GFF globals | WB Project | Global Fund country M&E | GAVI country M&E | Ajouter des colonnes si nécessaire
Indicateurs d'Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
[6 empty] | Impact |  | Impact
Effet 1 : [Nom de l'effet (Théorie du Changement)]
[6 empty] | Effet 1 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 1 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 1 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Extrant 1.1 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 1.2 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 1.3 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 1.4 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 1.5 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 1.6 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
Effet 2 : [Nom de l'effet (Théorie du Changement)]
[6 empty] | Effet 2 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 2 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 2 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Extrant 2.1 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 2.2 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 2.3 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 2.4 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 2.5 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 2.6 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
Effet 3 : [Nom de l'effet (Théorie du Changement)]
[6 empty] | Effet 3 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 3 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 3 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Extrant 3.1 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 3.2 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 3.3 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 3.4 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 3.5 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 3.6 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
Effet 4 : [Nom de l'effet (Théorie du Changement)]
[6 empty] | Effet 4 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 4 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Effet 4 : [Nom de l'effet] |  | Effet | [11 empty] |  |  |  | 
[8 empty] | Effet (proxy) | [11 empty] |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc)
[6 empty] | Extrant 4.1 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 4.2 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 4.3 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 4.4 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 4.5 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()
[6 empty] | Extrant 4.6 : [Nom de l'extrant] |  | Extrant | [18 empty] | ()

## Exemple (Français)
Progrès dans la validation des indicateurs (pour usage interne) | [5 empty] | Indicateur | [5 empty] | Valeur de base |  | Cibles | [5 empty] | Niveau de Désagregation |  |  |  |  | Sources de données | [5 empty] | Alignement avec les autres cadres S&E | Alignement avec les autres définitions et cadres de S&E (détails)
Priorisation / Retenir ? | Source de données ? | Alignement (autres S&E) ? | Valeur de base ? | Cible final ? | Cibles annuels ? | Théorie du Changement (Impact / Effet / Extrant) | Indicator (nom court) | Type | Indicator (nom complet) | Formulation | Commentaires (rouge signifie non résolu) | Source et date | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Méthodologie de produire les cibles | National | Régional | District | Formation sanitaire | Autre désagregation | Source de données | Fréquence de mesure | Source et fréquence (calculé) | Ventilations disponibles/utilisées | Propriétaire de l'indicateur (doit verifier les données) | Fournisseur (responsible de fournir les données) | (résumé) | Plan National de Santé | Plan National de SRMNIA-N | ODDs | OMS 100 Indicateurs | Indicateurs GFF globals | WB Project | Global Fund country M&E | GAVI country M&E | Ajouter des colonnes si nécessaire
Indicateurs d'Impact
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Impact | Mortalité maternelle | Impact | Le taux de mortalité maternelle | Décès durant la grossesse, l’accouchement ou dans les 2 mois après l’accouchement ou l’interruption de la grossesse, pour 100 000 naissances pour la période de 7 ans précédant l’enquête (MICS TM.21) |  | MICS (2018) | 400 | 380 | 340 | 300 | 260 | 220 | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Periodic | MICS/EDS (Periodic) | National seulement | Direction SRMNIA | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.1.1 Taux de mortalité maternelle | Taux de mortalité maternelle | Taux de mortalité maternelle
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Impact | Mortalité néonatale | Impact | Le quotient de mortalité néonatale | Probabilité de décéder dans le premier mois de vie (MICS CS.1) |  | MICS (2018) | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | EQUIST/OHT ; résultats attendus dans l'année 2 (après mise en place d'une infrastructure SONUC) |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Periodic | MICS/EDS (Periodic) | Par région | Direction SRMNIA | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.2.2 Taux de mortalité néonatale | Taux de mortalité néonatale | Taux de mortalité des nouveau-nés
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Impact | Mortalité infanto-juvénile | Impact | Le quotient de mortalité des enfants de moins de cinq ans (infanto-juvénile) | Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire (MICS CS.5) |  | MICS (2018) | 100 | 95 | 90 | 87 | 84 | 81 | EQUIST/OHT ; résultats rapides attendus (initiatives de traitement de la pneumonie et du paludisme) |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Periodic | MICS/EDS (Periodic) | Par région | Child Health Directorate | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans | Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans | Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Impact | Retard de croissance | Impact | La prévalence du retard de croissance | Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS (MICS TC.45a) |  | MICS (2018) | 25% | 24% | 23% | 22% | 20% | 18% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Periodic | MICS/EDS (Periodic) | Par région ; par sexe | Nutrition Team | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 2.2.1 Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport à la médiane des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins de 5 ans | Enfants de moins de 5 ans avec retard de croissance (moderé et sévère) | Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Impact | Taux de fertilité des adolescentes | Impact | Le taux de fécondité des adolescentes | Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans (MICS TM.1) | Cette définition MICS d'adolescence (âge 15-19) n'est pas aligné avec la définition du pays de 10-19 ans - c'est nécessaire de confirmer cette définition. | MICS (2018) | 150 |  |  |  |  | 110 | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Periodic | MICS/EDS (Periodic) | National seulement | Direction SRMNIA | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100, GFF |  |  | 3.7.2 Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe d’âge | Taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 filles âge 10-14 ; âge 15-19) | Taux de natalité des adolescentes
Effet 1 : La demande et l'utilisation des services de santé sont renforcées
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Effet 1 : La demande et l'utilisation des services de santé sont renforcées | Consultations prénatales (CPN4) | Effet | Le pourcentage de femmes enceintes ayant effectué 4 CPN et plus | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse au moins 4 fois par n’importe quel agent/service de santé (MICS TM.5b) |  | MICS 2010 | 38.1% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Périodique | MICS/EDS (Périodique) | Par région | Direction SRMNIA | Institute National de la Statistique | WHO 100 |  |  |  | Pourcentage de femmes 15-49 qui ont reçu quatre ou plus consultations prénatales
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |  |  | Effet (proxy) | Proxy de routine : le nombre de CPN 4+ dans les formations sanitaires ou cliniques mobiles | Le nombre de femmes enceintes qui font une CPN dans les formations sanitaires ou les cliniques mobiles pour la quatrième fois ou plus | Le SNIS utilise 'CPN 4+' (y compris CPN5, CPN6, etc), donc on ne peut pas calculer un taux (population) avec le SNIS | SNIS | 155.625 | 163.386 | 183.809 | 204.232 | 245.078 | 285.924 | Modelisation du MS basé sur les cibles EQUIST/OHT |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc) | SNIS | Mensuel | SNIS (Mensuel) | Par région/district/établissement | Direction SRMNIA | HMIS team | WB project | [5 empty] | Femmes enceintes avec 4 visites de CPN (base de données FBP)
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Effet 1 : La demande et l'utilisation des services de santé sont renforcées | Accouchement assisté par personnel qualifié | Effet | Le pourcentage des accouchements assistés par personnel qualifié | Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l’accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié (MICS TM.9) |  | MICS 2010 | 53.8% | 55% | 58% | 62% | 66% | 70% | EQUIST/OHT |  |  |  |  |  | MICS/EDS | Périodique | MICS/EDS (Périodique) | Par région | Direction SRMNIA | Institute National de la Statistique | SDGs, WHO 100 |  |  | 3.1.2 Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié | Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |  |  | Effet (proxy) | Proxy de routine : le nombre des accouchements assistés dans les formations sanitaires | Nombre d'accouchements effectués en milieu surveillé (maternité) d'une formation sanitaire |  | SNIS | 98.221 | 100.411 | 105.888 | 113.191 | 120.494 | 127.796 | Modelisation du MS basé sur les cibles EQUIST/OHT |  |  |  |  | Les FOSA publiques/outres (privés etc) | SNIS | Mensuel | SNIS (Mensuel) | Par région/district/établissement | Direction SRMNIA | HMIS team | WB project | [5 empty] | Nombre d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (base de données FBP)
Peut-être | Peut-être | Non | Oui | Oui | Oui | Extrant 1.1: le Chèque Santé Bébé est mis à l'échelle pour réduire les obstacles financiers aux accouchements dans les formations sanitaires | Chèques Santé Bébé | Extrant | Nombre de Cheques Santé Bébé échangés | Nombre de Cheques Santé Bébé échangés dans les formations sanitaires et validés par l'équipe de gestion des chèques | La source de données n'est pas encore confirmé - on attend une approbation pour la partage des données du SGV | Système de Gestion des Vouchers (SGV) | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | Plan de projet de Santé Bébé | [5 empty] | Système de Gestion des Vouchers (SGV) | Trimestriel | Système de Gestion des Vouchers (SGV) (Trimestriel) | Par région | Équipe de Financement de la Santé | Bureau de TI
Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Extrant 1.2: des cliniques mobiles de CPN sont déployées dans la Région 1 et la Région 2 pour accéder aux communautés éloignées | CPN mobile | Extrant | Nombre de Consultations Prénatales (CPN) dispensées par des équipes mobiles dans la Régions 1 et la Région 2 | Nombre de Consultations Prénatales (CPN) de n'importe quel type dispensées par des équipes mobiles spécialisées dans la Région 1 et la Région 2 |  | SNIS | 0 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | Plan chiffré SRMNIA-N | [5 empty] | SNIS | Mensuel | SNIS (Mensuel) | Par région/district | Direction SRMNIA | HMIS team
Effet 2 : etc

## OLD Indicateurs vs Paquets (hidden)
Références croisées des indicateurs et des interventions des paquets du Dossier d'Investissement
|  |  | Les Paquets Minimum et Complet du DI |  |  | Les Indicateurs du Paquet Minimum | Les Indicateurs du Paquet Progressif
Indicateur dans le Cadre de Résultats
|  |  | Indicateurs ajoutés ou enlevés pendant l'atelier de juillet 2019 sont en cor d'orange |  |  | Indicateur dans le Cadre de Résultats, mais enlèvement de cet indicateur est recommandé
|  |  | Indicateurs déplacés d'un paquet à l'autre pendant la finalisation du DI sont en rouge |  |  | Pas d'indicateur dans le Cadre de Résultats, mais nouveau indicateur recommandé
Paquet national |  |  | Interventions du paquet « complet » du DI | Interventions du paquet minimum « universel » |  | Interventions du paquet minimum « universel » | Interventions du paquet « progressif » du DI
Pratiques sanitaires familiales | Services de prévention | Services Curatif | 1-Pratiques sanitaires familiales |  |  | 1-Pratiques sanitaires familiales | 2-Services de prévention
Assainissement amélioré | Supplémentation en vitamine A; |  | 1-1-Eau Hygiène et Assainissement (WASH) |  |  | 1-1-Eau Hygiène et Assainissement (WASH) | 2-1-Vaccination, supplémentation et déparasitage (vaccination plus)
Évacuation hygiénique des selles | Déparasitage (enfants) |  | · Assainissement amélioré | ü |  | · Assainissement amélioré | · Vaccin contre les rotavirus (nouveau)
Lavage des mains au savon | Vaccin BCG; |  | · Évacuation hygiénique des selles de l’enfant | ü |  | · Évacuation hygiénique des selles de l’enfant | 2-2- Soins prénatals
MILDA et PIDI | Vaccin antipoliomyélitique |  | · Lavage des mains au savon | ü |  | · Lavage des mains au savon | · Dépistage et traitement de la syphilis
Allaitement maternel exclusif | Vaccin Pentavalent |  | 1-2-Prévention du Paludisme |  |  | 1-2-Prévention du Paludisme | · Prise en charge des cas d’hypertension
Allaitement maternel (12-23 mois) | Vaccin antipneumococcique |  | · Utilisation des MILDA | ü |  | · Utilisation des MILDA | · Prise en charge des cas de diabète
Alimentat. complém. - éducation et supplém | Vaccin contre la Rougeole |  | · Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticides | ü |  | · Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticides (nouveau) | · Prise en charge des cas de paludisme
Soins de protection thermique | Vaccin contre la fièvre jaune |  | 1-3-Alimentation et soins des nouveau-nés et des nourrissons | ü |  | 1-3-Alimentation et soins des nouveau-nés et des nourrissons | · MgSO4- prise en charge de la prééclampsie
Pratiques de soins postnatals propres | Soins prénatals |  | · Allaitement maternel précoce et exclusif jusqu’à 6 mois | ü |  | · Allaitement maternel précoce et exclusif jusqu’à 6 mois | · RCIU - détection et prise en charge des cas de retard de croissance intra-utérin
PCIMNE Communautaire | Vaccin antitétanique |  | · Allaitement maternel continu jusqu’à 23 mois | ü |  | · Allaitement maternel continu jusqu’à 23 mois | · PTME – Prévention de la transmission mère-enfant du VIH
| TPI |  | · Alimentation complémentaire, éducation nutritionnelle des mères | ü |  | · Alimentation complémentaire, éducation nutritionnelle des mères | 2-3-Planification familiale
| Supplémentation en fer/acide folique |  | · Supplémentation en micronutriments des moins de 5 ans | ü |  | · Supplémentation en micronutriments des moins de 5 ans | · Fortification/supplémentation en fer et acide folique
| Utilisation des contraceptifs |  | · Soins de protection thermique | ü |  | · Soins de protection thermique | 3-Services curatifs
Paquet couverture intermédiaire progressive |  |  | · Pratiques communautaires pour soins postnatals propres | ü |  | · Pratiques communautaires pour soins postnatals propres | 3-1-Prise en charge intégrée des maladies néonatales et infantiles (PCIMIN)
Pratiques sanitaires familiales | Services de prévention | Services Curatif | 2-Services de prévention |  |  | 2-Services de prévention | · Utilisation des antibiotiques oraux en cas d’infection du nouveau-né
| Lors de la CPN: | Zinc dans le traitement de la diarrhée | 2-1-Vaccination, supplémentation et déparasitage (vaccination plus) |  |  | 2-1-Vaccination, supplémentation et déparasitage (vaccination plus) | · Utilisation des antibiotiques injectables en cas de septicémie néonatale
| - PEC syphilis | Vitamine A dans le traitement de la rougeole | · Supplémentation en vitamine A | ü |  | · Supplémentation en vitamine A | · Utilisation du zinc en cas de diarrhée
| - PEC de HTA | SRO - sels de réhydratation orale | · Déparasitage des enfants | ü |  | · Déparasitage des enfants | · Utilisation des antibiotiques oraux en cas de pneumonie aiguë chez l’enfant
| - PEC du diabète | Antibiotiques oraux infection NN | · Vaccin BCG; | ü |  | · Vaccin BCG; | · Utilisation de la vitamine A dans le traitement de la rougeole
| - PEC du paludisme | Antibiotiques injectables infection NN sévère | · Vaccin antipoliomyélitique | ü |  | · Vaccin antipoliomyélitique | · Traitement du paludisme par des ACT
| - PEC pré éclampsieMgSO4 | Antibiotiques oraux IRA chez l’enfant | · Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqqueluche (DTC) | ü |  | · Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqqueluche (DTC) | · Alimentation thérapeutique en cas MAS
| - PEC retard de croissance intra-utérin | ACT pour traiter le paludisme chez l’enfant | · Vaccin contre l’hémophilus influenzé B (Hib) | ü |  | · Vaccin contre l’hémophilus influenzé B (Hib) | · Traitement de la malnutrition aiguë modérée (MAM) (nouveau)
| - PTME | PEC des cas de MAS | · Vaccin contre l’hépatite B | ü |  | · Vaccin contre l’hépatite B | · Traitement par les ARV des enfants séropositifs au VIH
|  | TARV (chez les enfants) | · Vaccin antipneumococcique | ü |  | · Vaccin antipneumococcique | 3-3-Soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU)
|  | Accouchement assisté par personnel qualifié | · Vaccin contre la rougeole | ü |  | · Vaccin contre la rougeole | · Accès à un établissement offrant des services SONUB lors du travail et de l’accouchement
|  | Examen et stimulation immédiats du NN | · Vaccin contre la fièvre jaune | ü |  | · Vaccin contre la fièvre jaune | · Accès à un établissement offrant des services SONUC lors du travail et de l’accouchement
|  | PEC active de la délivrance | · Vaccin contre les rotavirus |  |  | 2-2- Soins prénatals | · Réanimation néonatale en cas de besoin
|  | Méthode « mère kangourou » | 2-2- Soins prénatals |  |  | · Vaccin antitétanique (anatoxine tétanique) | · Prise en charge des cas de grossesse extra-utérine
|  | Accouchement dans un établissement SONUB | · Vaccin antitétanique (anatoxine tétanique) | ü |  | · TPI - femmes enceintes protégées par un traitement préventif intermittent du paludisme ou dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) | · Administration de corticostéroïdes prénatals lors d’un travail prématuré
|  | PEC de l’avortement | · TPI - femmes enceintes protégées par un traitement préventif intermittent du paludisme ou dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) | ü |  | · Supplémentation en fer et en acide folique | · Administration d’antibiotiques en cas de RPM
|  | Réanimation néonatale | · Supplémentation en fer et en acide folique | ü |  | 2-3-Planification familiale | · Prise en charge de l’éclampsie avec utilisation du Sulfate de Magnésium
Paquet couverture finale |  |  | · Dépistage et traitement de la syphilis |  |  | · Utilisation de contraceptifs | · Déclenchement du travail pour les grossesses de plus de 41 semaines
|  | Accès à un établissement SONUC lors de l’accouchement | · Prise en charge des cas d’hypertension |  |  | 3-Services curatifs | · Prise en charge des cas de septicémie maternelle
|  | Administration de corticostéroïdes prénatals lors d’un travail prématuré | · Prise en charge des cas de diabète |  |  | 3-1-Prise en charge intégrée des maladies néonatales et infantiles (PCIMIN) | · Prise en charge de la prématurité
|  | Administration d’antibiotiques en cas de RPM | · Prise en charge des cas de paludisme |  |  | · Utilisation des SRO en cas de diarrhée | · Prise en charge de la pneumonie et de la septicémie du nouveau né (nouveau)
|  | MgSO4 - prise en charge de l’éclampsie | · MgSO4- prise en charge de la prééclampsie |  |  | 3-2-Accouchement assisté par un professionnel qualifié | 4-Santé des adolescents
|  | Déclenchement du travail pour les grossesses de plus de 41 semaines | · RCIU - détection et prise en charge des cas de retard de croissance intra-utérin |  |  | · Bonnes pratiques d’hygiène lors de l’accouchement (nouveau) | · VAT en milieu scolaire (nouveau)
|  | Prise en charge des cas de grossesse extra-utérine | · PTME – Prévention de la transmission mère-enfant du VIH |  |  | · Soins essentiels et suivi en cas d’accouchement (nouveau) | · Supplémentation en fer acide folique (nouveau)
|  | Prise en charge des cas de septicémie maternelle | 2-3-Planification familiale |  |  | · Prise en charge active de la délivrance | · Education sexuelle et nutritionnelle pour les adolescents et leurs parents (nouveau)
|  | Prise en charge des prématurés | · Utilisation de contraceptifs | ü |  | · Examen et stimulation immédiats du nouveau né | · Disponibilité et utilization des methods modernes de contraception y compris le préservatif (nouveau)
|  |  | · Fortification/supplémentation en fer et acide folique |  |  | · Application de la méthode « mère kangourou » à la naissance et durant les premières heures | · Planification familiale (contraceptifs) pour les personnes non en union ou âgées de moins de 15 ans (nouveau)
|  |  | 3-Services curatifs |  |  | · PEC sans risque de l’avortement | · Dépistage des IST/VIH chez les adolescents (nouveau)
|  |  | 3-1-Prise en charge intégrée des maladies néonatales et infantiles (PCIMIN) |  |  |  | · Traitement des IST/VIH chez les adolescents (nouveau)
|  |  | · Utilisation des SRO en cas de diarrhée | ü | Déplacé au paquet minimum |  | · Soins aux victimes de violence conjugale: agression physique (nouveau)
|  |  | · Utilisation des antibiotiques oraux en cas d’infection du nouveau-né |  |  |  | · Soins aux victimes de violence entre partenaires intimes: agression sexuelle (nouveau)
· Utilisation des antibiotiques injectables en cas de septicémie néonatale
· Utilisation du zinc en cas de diarrhée
· Utilisation des antibiotiques oraux en cas de pneumonie aiguë chez l’enfant
· Utilisation de la vitamine A dans le traitement de la rougeole
· Traitement du paludisme par des ACT
· Alimentation thérapeutique en cas MAS
· Traitement de la malnutrition aiguë modérée (MAM)
· Traitement par les ARV des enfants séropositifs au VIH
· PCIMNE au niveau communautaire (ENLEVÉ)
3-2-Accouchement assisté par un professionnel qualifié
|  |  | · Bonnes pratiques d’hygiène lors de l’accouchement | ü
|  |  | · Soins essentiels et suivi en cas d’accouchement | ü
|  |  | · Prise en charge active de la délivrance | ü | Déplacé au paquet minimum
|  |  | · Examen et stimulation immédiats du nouveau né | ü | Déplacé au paquet minimum
|  |  | · Application de la méthode « mère kangourou » à la naissance et durant les premières heures | ü | Déplacé au paquet minimum
3-3-Soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU)
· Accès à un établissement offrant des services SONUB lors du travail et de l’accouchement
· Accès à un établissement offrant des services SONUC lors du travail et de l’accouchement
· Réanimation néonatale en cas de besoin
|  |  | · PEC sans risque de l’avortement | ü | Déplacé au paquet minimum
· Prise en charge des cas de grossesse extra-utérine
· Administration de corticostéroïdes prénatals lors d’un travail prématuré
· Administration d’antibiotiques en cas de RPM
· Prise en charge de l’éclampsie avec utilisation du Sulfate de Magnésium
· Déclenchement du travail pour les grossesses de plus de 41 semaines
· Prise en charge des cas de septicémie maternelle
· Prise en charge de la prématurité
· Prise en charge de la pneumonie et de la septicémie du nouveau né
4-Santé des adolescents
· VAT en milieu scolaire
· Supplémentation en fer acide folique
· Education sexuelle et nutritionnelle pour les adolescents et leurs parents
· Disponibilité et utilization des methods modernes de contraception y compris le préservatif
· Planification familiale (contraceptifs) pour les personnes non en union ou âgées de moins de 15 ans
· Dépistage des IST/VIH chez les adolescents
· Traitement des IST/VIH chez les adolescents
· Soins aux victimes de violence conjugale: agression physique
· Soins aux victimes de violence entre partenaires intimes: agression sexuelle